**Календарный план реализации проекта/программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_«Юные исследователи Карелии»***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(название инновационного проекта/программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этапы реализации проекта/программы | Перечень мероприятий, реализуемых в рамках проекта (программы) | Период реализации проекта/программы | Методы деятельности, используемые в ходе реализации программных мероприятий проекта | Прогнозируемые результаты по каждому этапу программы | Необходимые условия организации программных мероприятий проекта  (программы) |
| 1 | 1 этап.  Организационно -диагностический | Анализ результатов освоения дополнительной образовательной программы «Край родной» за предыдущие года.  Анкетирование педагогов «Деятельность по ознакомлению воспитанников с родным краем» | Ноябрь 2022 | Анализ результатов мониторинга воспитанников.  Анкетирование педагогов и анализ итогов. | Видение сложившейся практики по ознакомлению воспитанников с родным краем. Определение проблемного поля. | Кадровые |
| Диагностика педагогического коллектива:  1. «Оценка способности к саморазвитию»  2. «Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности».  3. Составление «Карт самоактуализации педагогов» | Ноябрь 2022 | Тестирование педагогов.  Анализ итогов диагностики | Определение возможностей коллектива педагогов для ведения инновационной деятельности.  Определение творческой группы педагогов для реализации проекта. | Кадровые |
| Определение основных мероприятий – направлений разработки новых технологий и путей их введения в образовательный процесс.  Выбор творческой инициативной группы педагогов.  Выбор дошкольных групп для реализации проекта. | Декабрь 2022 | Стратегическое планирование деятельности. | Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта: план, приказы, положения ДОУ. | Кадровые |
| 2 | 2 этап.  Основной. Работа по реализации Проекта и мониторинг промежуточных результатов. | 1. Модернизация и адаптация технологий, нового содержания в соответствии с целями и задачами программы «Край родной»:  «Кейс-технология»  «Технология «Организация виртуальных путешествий» («Путешествие по карте», «Путешествие по реке времени»)  «Технология «Создание интеллект-карт»  «Технология проблемного обучения»  «Технология «Составление сказок»  2.Разработка новых технологий:  «Технология «Фоторепортаж» «Технология создания тематического альбома» и другие.  3. Подбор (изготовление) соответствующего наглядного оборудования для использования технологий в практике педагогической деятельности.  4.Конкурс семейных творческих проектов «Уголок Карелии» | Январь-февраль 2023 | 1. Адаптация образовательных технологий к содержанию программы.  2. Систематизация наглядного и методического материала. Изготовление нового наглядного и методического материала | Новые образовательные технологии, обогащающие содержание дополнительной программы «Край родной».  Обновление наглядного и методического обеспечения образовательного процесса.  Обогащение предметно-пространственной среды ДОУ по теме «Ознакомление с родным краем».  Наглядные материалы и пособия | Материально-технические, кадровые |
| Составление плана введения новых технологий в содержание программы «Край родной»  Внесение изменений в дополнительную образовательную программу «Край родной».  Утверждение новой программы на педагогическом совете | Март 2023 | Корректировка и утверждение учебно-тематического плана программы «Край родной» и нового содержания программы. | Обновленная дополнительная образовательная программа «Край родной». | Кадровые |
| Создание мониторинга эффективности внедрения новых (адаптированных, модернизированных) образовательных технологий и диагностики развития исследовательской деятельности воспитанников. | Март 2023 | Разработка диагностических материалов. | Пакет материалов «Диагностика уровня достижения планируемых результатов проекта «Юные исследователи Карелии» и развития исследовательской деятельности дошкольников».  Видение способов отслеживания эффективности реализации проекта. | Кадровые, материально-технические |
| Корректировка показателей отслеживания освоения воспитанниками программы «Край родной».  Составление теста по определению знаний воспитанников по теме «Родной край» | Апрель 2023 | Разработка диагностических материалов. | Обновленный пакет диагностических материалов по программе «Край родной». | Кадровые, материально-технические |
| Цикл обучающих мероприятий для педагогов «Инновационные образовательные технологии, как инструменты организации исследовательской деятельности дошкольников при ознакомлении с родным краем»:  1.Тема №1: «Кейс-технология»  2.Тема №2: «Технология создания тематического альбома»  3.Тема №3: «Технология «Организация виртуальных путешествий»  4.Тема №4: «Технология «Фоторепортаж»  5.Тема №5: «Технология «Создание интеллект-карт»  6.Тема №6: «Технология проблемного обучения»  7.Тема №7: «Технология «Составление сказок»  8.Тема №8: «Педагогические идеи создания образовательной среды для исследовательской деятельности воспитанников» | Январь-март 2023 | Обучающие занятия для педагогов | Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов. | Кадровые |
| Апробирование технологий:  1. Определение групп для внедрения инновационных технологий в процесс освоения программы «Край родной».  2. Составление методических разработок организованной образовательной деятельности с использованием новых технологий.  3. Проведение организованной образовательной деятельности с воспитанниками подготовительных групп с использованием новых технологий. | Февраль-апрель 2023 | Отбор групп для апробации.  Составление методических разработок.  Образовательная деятельность с детьми по новым технологиям. | Методические разработки образовательной деятельности.  Апробация технологий, видение «болевых точек» | Кадровые, материально-технические, финансовые |
| Диагностика воспитанников группы, где проходила апробация технологий.  Анкетирование педагогов проводивших апробацию.  Анализ результатов апробации.  Сравнительный анализ результатов освоения программы воспитанниками группы, где проходила апробация и группы, где не вводились новые технологии в образовательный процесс. | Май 2023 | Диагностика, тестирование.  Анализ итогов диагностики.  Сравнительный анализ результатов. | Сравнительный анализ результатов. Видение итогов апробации новых технологий. | Кадровые |
| Внедрение технологий и обновленного содержания в образовательный процесс:  1. Реализация дополнительной образовательной программы «Край родной» с обновленным содержанием.  2. Создание обновленной предметно-пространственной образовательной среды в группах и в ДОУ.  3. Встречи педагогов за круглым столом «Проблемы и пути их решения» по обмену опытом и выработке стратегии преодоления трудностей, как общих, так и индивидуальных. | Сентябрь 2023 – апрель 2024 | Образовательная деятельность с детьми по обновленной программе.  Сбор наглядных материалов.  Изготовление новых наглядных материалов и подбор группового оборудования.  Консультативные и обучающие мероприятия для педагогов. | Создание нормативных документов по реализации программы.  Обновление образовательной среды ДОУ.  Достижение детьми новых образовательных результатов | Кадровые, материально-технические, финансовые |
| 3 | 3 этап.  Заключительный | Мониторинг освоения содержания программы «Край родной» воспитанниками групп, где реализовывалась обновленная программа.  Мониторинг по проекту «Диагностика достижения образовательных результатов проекта».  Анкетирование родителей «Удовлетворенность процессом и результатами организации работы по ознакомлению воспитанников с родным краем»  Анкетирование педагогов «Основные достижения и проблемы в процессе реализации инновационного проекта». | Май 2024 | Анализ образовательных результатов и достижений воспитанников.  Анализ качества организации образовательного процесса. | Видение результатов реализации проекта. | Кадровые |
| Тематический педагогический совет «Проектирование образовательного процесса с использованием инновационных подходов».  Тематическая выставка методических материалов по итогам реализации проекта вДОУ.  Районный семинар на базе ДОУ с демонстрацией опыта работы «Инновационные технологии, как инструмент достижения новых образовательных результатов воспитанниками ДОУ»  Представление методического комплекта по ознакомлению дошкольников с родным краем на региональных педагогических площадках и интернет-ресурсах.  Формирование материалов по итогам проекта и публикация в СМИ. | Май – октябрь 2024 | Транслирование опыта работы в ДОУ.  Транслирование и тиражирование опыта работы и результатов проекта в педагогическом сообществе на муниципальном, региональном уровне и в интернет-ресурсах. | Обобщение и трансляция опыта работы в педагогическом сообществе.  Обновление содержания работы.  Повышение профессиональной компетенции педагогов. | Кадровые, материально-технические |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Павлова Ирина Владимировна /

М.П.